## Instrucciones
Plantillas de Sprint — Proyecto Pethub
Cómo usar este archivo en cada sprint
Pestaña | Cómo se usa
Sprint Backlog | Al iniciar cada sprint, copia las historias/tareas seleccionadas del Product Backlog a la tabla. Define el Objetivo del Sprint (Sprint Goal) antes de empezar.
Scrumboard | Tablero visual de las mismas tareas del Sprint Backlog, organizadas en 3 columnas según su estado. Se actualiza a diario, normalmente durante la Daily Meeting.
Burndown Chart | Se completa día a día durante el sprint: cada día se registra cuántas tareas quedan pendientes (columna 'Trabajo real'). El gráfico compara el avance real contra el ideal.
Daily Meeting | Bitácora breve de la reunión diaria de 15 minutos. Cada integrante anota qué hizo, qué hará y si tiene bloqueos.
Impedimentos | Lista viva de obstáculos que frenan el avance del equipo. Se agregan apenas aparecen y se cierran cuando se resuelven.
Review y Retro | Se completa al cierre de cada sprint: la Review resume lo entregado y el feedback; la Retrospectiva resume qué mejorar en el proceso del equipo.
Registro de Pruebas | Lista de pruebas realizadas al cierre del sprint (manuales o automatizadas), con el resultado esperado vs. el obtenido.
Colores:
Completar una vez por sprint (al iniciarlo)
Completar a diario
Fila de ejemplo (bórrala o reemplázala con tus datos reales)
Sugerencia: duplica este archivo al iniciar cada sprint nuevo (Sprint 1, Sprint 2, ...) para conservar el historial de cada uno, en vez de sobrescribir los datos.

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Historias y tareas seleccionadas del Product Backlog para este sprint
Sprint N°: | 1 | Fechas: | Semana 5 - Semana 6
Objetivo del Sprint: | Dejar el registro y login de usuarios funcionando, y la infraestructura base lista para el resto del desarrollo.
ID | Historia / Tarea | Estimación (días) | Responsable | Estado
S1-HU01 | S1-HU01 — Crear cuenta con datos personales | 1 | Evelyn y Paulina | Hecho
S1-HU02 | S1-HU02 — Iniciar sesión | 1 | Evelyn y Paulina | Hecho
S1-HU03 | S1-HU03 — Registrar mascota | 2 | Evelyn y Paulina | Hecho
Tarea técnica | Tarea técnica: infraestructura base (API, BD, Docker) | 1 | Evelyn | Hecho

## Scrumboard
Scrumboard
Mismas tareas del Sprint Backlog, vistas como tablero — actualízalo en la Daily Meeting
| POR HACER | EN PROGRESO | HECHO
S1-HU01 — Crear cuenta con datos personales
S1-HU02 — Iniciar sesión
S1-HU03 — Registrar mascota
Tarea técnica: infraestructura base (API, BD, Docker)

## Burndown Chart
Burndown Chart
Sprint 1 (4 tareas): compara el avance real contra el ideal.
Total de tareas del sprint: | 4
Día | Fecha | Trabajo ideal | Trabajo real
0 | 2026-09-07 | 4 | 4
1 | 2026-09-08 | 2.67 | 4
2 | 2026-09-10 | 1.33 | 1
3 | 2026-09-11 | 0 | 0
4
5
6
7
8
9
10

## Daily Meeting
Daily Meeting
Bitácora de la reunión diaria (15 min) — qué se hizo, qué se hará, bloqueos
Fecha | Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo bloqueos?
2026-09-07 | Evelyn y Paulina | Se definió el objetivo del sprint y se repasaron las historias seleccionadas (S1-HU01 a S1-HU03). | Comenzar la configuración del entorno: Node.js, PostgreSQL y Prisma (Evelyn); revisar los diseños de las pantallas de login y registro (Paulina). | Problemas para instalar PostgreSQL en ambos computadores.
2026-09-08 | Evelyn y Paulina | Se intentó instalar y configurar PostgreSQL en ambos equipos. | Resolver la instalación de PostgreSQL, definir el modelo de datos en Prisma y comenzar el endpoint de registro (Evelyn); avanzar en las pantallas de bienvenida y login (Paulina). | Seguían los problemas de instalación de PostgreSQL en uno de los computadores.
2026-09-10 | Evelyn y Paulina | Se resolvió la instalación de PostgreSQL; se implementaron los endpoints de registro y login con JWT, y las pantallas de login/registro en Angular. | Conectar las pantallas de login y registro con el backend; comenzar el endpoint y la pantalla de registro de mascotas. | Un cambio de versión inesperado en Prisma CLI generó confusión.
2026-09-11 | Evelyn y Paulina | Se implementó el CRUD de mascotas (crear, listar, editar) y se conectó con el frontend. | Corregir la persistencia de mascotas al recargar la página y realizar pruebas finales de extremo a extremo. | Falla silenciosa: las mascotas no se veían tras recargar la página (resuelta durante el día).

## Impedimentos
Registro de Impedimentos
Lista viva de obstáculos que frenan el avance del equipo
ID | Fecha detectado | Descripción | Impacto | Responsable | Estado | Fecha resuelto
1 | 07-09 | Problemas para instalar PostgreSQL en los computadores de ambas integrantes, lo que retrasó el inicio del desarrollo. | Alto | Evelyn y Paulina | Resuelto | 09-09
2 | 10-09 | Un cambio de versión inesperado en Prisma CLI generó confusión y tiempo perdido. | Medio | Evelyn | Resuelto | 10-09
3 | 11-09 | Falla silenciosa: las mascotas registradas no se veían al recargar la aplicación (persistencia). | Alto | Evelyn | Resuelto | 11-09
4 |  |  |  |  | Abierto
5 |  |  |  |  | Abierto
6 |  |  |  |  | Abierto
7 |  |  |  |  | Abierto
8 |  |  |  |  | Abierto

## Registro de Pruebas
Registro de Pruebas — Sprint 1
Pruebas automatizadas (Jest + Supertest en el backend, Vitest en el frontend) más una pasada manual en el navegador. Incluye un hallazgo detectado y corregido durante las pruebas.
ID | Historia | Tipo | Prueba / escenario | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado
P-01 | S1-HU01 | Automatizada | POST /api/auth/registro crea una cuenta nueva | 201 y datos del usuario, sin exponer la contraseña | 201, contraseña no incluida en la respuesta | Pasó
P-02 | S1-HU01 | Automatizada | POST /api/auth/registro rechaza un correo ya registrado | 409 (conflicto) | 409 | Pasó
P-03 | S1-HU01 | Automatizada | POST /api/auth/registro rechaza datos incompletos | 400 (solicitud inválida) | 400 | Pasó
P-04 | S1-HU02 | Automatizada | POST /api/auth/login entrega un token con credenciales correctas | 200, token y datos del usuario | 200, token presente | Pasó
P-05 | S1-HU02 | Automatizada | POST /api/auth/login rechaza una contraseña incorrecta | 401 (no autorizado) | 401 | Pasó
P-06 | S1-HU02 | Automatizada | POST /api/auth/login rechaza un correo que no existe | 401 (no autorizado) | 401 | Pasó
P-07 | S1-HU03 | Automatizada | POST /api/mascotas sin token es rechazado | 401 (no autorizado) | 401 | Pasó
P-08 | S1-HU03 | Automatizada | POST /api/mascotas crea una mascota para el usuario autenticado | 201 con los datos de la mascota | 201 | Pasó
P-09 | S1-HU03 | Automatizada | GET /api/mascotas solo devuelve las mascotas del usuario dueño | Cada usuaria ve solo sus propias mascotas | Confirmado con dos cuentas distintas | Pasó
P-10 | S1-HU03 | Automatizada | PUT /api/mascotas/:id permite editar sin duplicar el registro | Se actualiza el mismo registro, sin duplicados | Confirmado: 1 solo registro tras editar | Pasó
P-11 | S1-HU03 | Automatizada | PUT /api/mascotas/:id rechaza editar una mascota de otro usuario | 404 (no encontrada para esa usuaria) | 404 | Pasó
P-12 | S1-HU01 a HU03 | Manual | Flujo completo en el navegador: crear cuenta, cerrar e iniciar sesión, registrar una mascota, recargar la página (F5) y confirmar que persiste, editar la mascota sin duplicados | La app funciona de punta a punta sin errores visibles | Confirmado | Pasó
P-13 | S1-HU02 | Automatizada (frontend) | AuthService.login() guarda el token y el usuario en localStorage cuando el login es exitoso | Token y usuario guardados | Confirmado | Pasó
P-14 | S1-HU02 | Automatizada (frontend) | AuthService.login() no guarda nada en localStorage cuando el login falla | localStorage vacío | Confirmado | Pasó
P-15 | S1-HU01 y HU02 | Automatizada (frontend) | AuthService.logout() borra el token y el usuario guardados | localStorage vacío tras cerrar sesión | Confirmado | Pasó
P-16 | S1-HU01 | Automatizada (frontend) | AuthService.registro() envía al backend los mismos datos ingresados | El cuerpo de la petición coincide con los datos | Confirmado | Pasó
P-17 | S1-HU03 | Automatizada (frontend) | MascotaService.listar() incluye el token guardado en el header Authorization | Header Authorization presente con el token | Confirmado | Pasó
P-18 | S1-HU03 | Automatizada (frontend) | MascotaService.crear() envía los datos de la mascota junto con el token | Cuerpo y header correctos | Confirmado | Pasó
P-19 | S1-HU03 | Automatizada (frontend) | MascotaService.actualizar() apunta a la URL con el id correcto | PUT a /api/mascotas/:id | Confirmado | Pasó
H-01 | — | Hallazgo | 3 pruebas heredadas del scaffolding de Ionic (bienvenida, login, registro — "should create") fallaban al ejecutarse: les faltaba configurar el TestBed para simular el router de Angular. | Las 3 pruebas deberían pasar sin errores | Fallaban con "NG0201: No provider found for ActivatedRoute" | Corregido
Corrección aplicada al hallazgo H-01: se agregó TestBed.configureTestingModule({ imports: [Pagina], providers: [provideRouter([])] }) en los 3 archivos afectados, replicando el patrón ya usado en app.component.spec.ts. Verificado: las 3 pruebas pasan tras el cambio.
Herramientas: Jest + Supertest en el backend (Node.js/Express, PostgreSQL real), Vitest en el frontend (Angular, con HttpTestingController simulando la API). Backend ejecutado con "npm test", frontend con "ng test --configuration ci". Resultado: 18/18 pruebas automatizadas pasadas (11 backend + 7 frontend), más 1 prueba manual y 1 hallazgo detectado y corregido en el camino.

## Review y Retro
Sprint Review y Retrospectiva
Se completa al cierre de cada sprint
SPRINT REVIEW
Sprint N° / fechas: | 1 / Semana 5 - Semana 6
Historias completadas: | S1-HU01 — Crear cuenta con datos personales S1-HU02 — Iniciar sesión S1-HU03 — Registrar mascota Tarea técnica: infraestructura base (API, BD, Docker)
Historias no completadas (y por qué): | Ninguna: las tres historias planificadas y la tarea técnica se completaron dentro del sprint.
Demo realizada / feedback recibido: | Se validó el flujo completo: creación de cuenta, inicio de sesión, registro de una mascota con foto, confirmación de que la mascota persiste tras recargar la aplicación (F5) y edición de una mascota ya registrada sin generar duplicados.
Ajustes al Product Backlog: | Ninguno por ahora; se mantiene el backlog planificado para el Sprint 2 (S2-HU04 a S2-HU07: carnet de vacunas, enfermedades, documentos y recordatorios).
SPRINT RETROSPECTIVE
¿Qué funcionó bien? | • División del trabajo en carpetas separadas (backend / frontend) permitió avanzar en paralelo sin conflictos de Git. • Las herramientas de desarrollador del navegador (Network y Console) ayudaron a diagnosticar errores de integración. • Se completaron las tres historias de usuario planificadas, con funcionalidad demostrable de principio a fin.
¿Qué no funcionó? | • La instalación de PostgreSQL presentó problemas en ambos computadores, retrasando el inicio. • Fallas silenciosas: peticiones que fallaban sin mostrar error visible en la interfaz. • Un cambio de versión inesperado en Prisma CLI generó confusión y tiempo perdido.
Acciones de mejora para el próximo sprint: | • Agregar manejo de errores visibles para el usuario en el frontend. • Documentar en el repositorio los pasos exactos de instalación del entorno. • Probar cada funcionalidad integrada (frontend + backend) más temprano en el sprint. • Fijar las versiones exactas de las herramientas principales (Node.js, Prisma, Angular CLI).