## Instrucciones
Plantillas de Sprint — Proyecto Pethub
Pestaña | Cómo se usa
Sprint Backlog | Al iniciar cada sprint, copia las historias/tareas seleccionadas del Product Backlog a la tabla. Define el Objetivo del Sprint (Sprint Goal) antes de empezar.
Scrumboard | Tablero visual de las mismas tareas del Sprint Backlog, organizadas en 3 columnas según su estado. Se actualiza a diario, normalmente durante la Daily Meeting.
Burndown Chart | Se completa día a día durante el sprint: cada día se registra cuántas horas de trabajo quedan pendientes (columna 'Trabajo real'). El gráfico compara el avance real contra el ideal.
Daily Meeting | Bitácora breve de la reunión diaria de 15 minutos. Cada integrante anota qué hizo, qué hará y si tiene bloqueos.
Impedimentos | Lista viva de obstáculos que frenan el avance del equipo. Se agregan apenas aparecen y se cierran cuando se resuelven.
Review y Retro | Se completa al cierre de cada sprint: la Review resume lo entregado y el feedback; la Retrospectiva resume qué mejorar en el proceso del equipo.
Colores:
Completar una vez por sprint (al iniciarlo)
Completar a diario
Fila de ejemplo (bórrala o reemplázala con tus datos reales)

## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Sprint N°: | 3 | Fechas: | Semana 9 - 10 (5 al 18-10)
Objetivo del Sprint: | Tener la red de donantes de sangre funcionando: inscribir mascotas como donantes, publicar y resolver solicitudes de sangre y buscar donantes compatibles.
ID | Historia / Tarea | Estimación (horas) | Responsable | Estado
S3-HU08 | S3-HU08 — Registrar mi mascota como donante voluntario | 6 | Evelyn y Paulina | Hecho
S3-HU09 | S3-HU09 — Publicar una solicitud de sangre y marcarla como resuelta | 6 | Evelyn y Paulina | Hecho
S3-HU10 | S3-HU10 — Buscar donantes compatibles por especie, grupo sanguíneo y comuna | 6 | Evelyn y Paulina | Hecho
Tarea técnica | Tarea técnica: pruebas del sprint (informe de pruebas) | 4 | Evelyn y Paulina | Hecho
Tarea técnica | Tarea técnica: documentación Scrum | 4 | Evelyn y Paulina | Hecho
Tarea técnica | Tarea técnica adelantada (no planificada): Docker del backend (Dockerfile, docker-compose y .env.example) | 0 | Evelyn | Hecho
Tarea técnica | Tarea técnica no planificada: reunión con la profesora para definir el alcance de la práctica (15-10) | 0 | Evelyn y Paulina | Hecho
| Total de horas del sprint | 26

## Scrumboard
Scrumboard
| POR HACER | EN PROGRESO | HECHO
S3-HU08 — Registrar mi mascota como donante voluntario
S3-HU09 — Publicar una solicitud de sangre y marcarla como resuelta
S3-HU10 — Buscar donantes compatibles por especie, grupo sanguíneo y comuna
Tarea técnica adelantada (no planificada): Docker del backend (Dockerfile, docker-compose y .env.example)
Tarea técnica no planificada: reunión con la profesora para definir el alcance de la práctica (15-10)
Tarea técnica: pruebas del sprint (informe de pruebas)
Tarea técnica: documentación Scrum

## Burndown Chart
Burndown Chart
Total de horas del sprint: | 26
Día | Fecha | Trabajo ideal | Trabajo real
0 | 2026-10-05 | 26 | 26
1 | 2026-10-06 | 22 | 26
2 | 2026-10-08 | 18 | 22
3 | 2026-10-09 | 14 | 20
4 | 2026-10-12 | 10 | 17
5 | 2026-10-14 | 6 | 13
6 | 2026-10-15 | 2 | 5
7 | 2026-10-16 | 0 | 0
Registro diario de horas (base del burndown)
| Fecha | Horas planificadas | Horas trabajadas
| 2026-10-06 | 4 | 0
| 2026-10-08 | 4 | 4
| 2026-10-09 | 4 | 2
| 2026-10-12 | 4 | 3
| 2026-10-14 | 4 | 4
| 2026-10-15 | 4 | 8
| 2026-10-16 | 2 | 5
| Total | 26 | 26
Trabajo no planificado (no forma parte de las 26 horas del sprint)
| Fecha | Horas planificadas | Horas trabajadas
| 2026-10-06 | 0 | 2
| 2026-10-15 | 0 | 1
| Total | 0 | 3
Horas planificadas y trabajadas informadas por el equipo (Evelyn y Paulina); los días de trabajo se contrastaron con el historial de commits del repositorio.
Horas planificadas: 4 h por día de trabajo, según el acuerdo con la profesora (4 h de lunes a viernes desde el 18-08); el último día tiene 2 h para cerrar las 26 h del sprint.
06-10: 2 h de trabajo no planificado (Docker del backend y diario de reflexión); no reducen el trabajo restante.
15-10: 1 h de reunión con la profesora para definir el alcance de la práctica (trabajo no planificado), además de 8 h de trabajo del sprint.
Las historias S3-HU08 a S3-HU10 se completaron dentro de las 26 h planificadas.
Quedan fuera de este burndown la documentación Scrum (17 y 18-10) y las pruebas del frontend de solicitudes y buscador (Paulina, 18-10).

## Daily Meeting
Daily Meeting
Fecha | Integrante | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | ¿Tengo bloqueos?
2026-10-06 | Evelyn y Paulina | Inicio del Sprint 3. | Docker del backend (Dockerfile, docker-compose y .env.example, Evelyn); diario de reflexión (Paulina). | Sin bloqueos.
2026-10-08 | Evelyn y Paulina | Se agregó Docker al backend. | S3-HU08: modelo Donante, migración y endpoint POST /api/donantes (Evelyn). | Sin bloqueos.
2026-10-09 | Evelyn y Paulina | Modelo Donante y endpoint de inscripción (S3-HU08), aún sin probar. | S3-HU09: modelo SolicitudSangre y migración (Evelyn). | Sin bloqueos.
2026-10-12 | Evelyn y Paulina | Modelo SolicitudSangre y su migración (S3-HU09). | Pruebas manuales del endpoint de donantes con Thunder Client (S3-HU08, Evelyn). | Sin bloqueos.
2026-10-14 | Evelyn y Paulina | Pruebas manuales de S3-HU08, con pantallazos para el informe. | Reorganización del repositorio por fases y evidencias (Paulina); demo del frontend de inscripción de donantes (S3-HU08, Paulina). | Sin bloqueos.
2026-10-15 | Evelyn y Paulina | Reorganización del repositorio y demo del frontend de S3-HU08. | Reunión de cerca de 1 hora con la profesora sobre el alcance de la práctica; unir S3-HU08 con la nueva estructura, S3-HU09 y S3-HU10 con pruebas manuales (Evelyn); conectar donantes y solicitudes de sangre al backend (Paulina). | Conflictos al unir ramas por la nueva estructura de carpetas y cliente de Prisma desactualizado (ambos resueltos el 15-10).
2026-10-16 | Evelyn y Paulina | S3-HU08, S3-HU09 y S3-HU10 unidas a main; frontend de donantes y solicitudes conectado. | Pruebas automatizadas de S3-HU08 a S3-HU10 (60 de 60 en el backend, Evelyn); buscador de donantes en el frontend (Paulina). | Sin bloqueos. Pendientes: encuestas y datos del centro de práctica.
2026-10-17 | Evelyn y Paulina | Pruebas Jest del backend unidas a main; buscador de donantes y 8 pruebas del frontend de S3-HU08 (suite de 45 de 45). | Documentación Scrum del sprint (Evelyn); pruebas del frontend de solicitudes y buscador (Paulina, previstas para el 18-10). | Pendientes: encuestas y datos del centro de práctica.

## Impedimentos
Registro de Impedimentos
ID | Fecha detectado | Descripción | Impacto | Responsable | Estado | Fecha resuelto
1 | 15-10 | Conflictos al unir ramas (S3-HU08 y S3-HU09) por la reorganización del repositorio por fases: había archivos en la ruta antigua y en la nueva. | Medio | Evelyn | Resuelto | 15-10
2 | 15-10 | Cliente de Prisma desactualizado después de unir ramas: no reconocía el modelo SolicitudSangre hasta volver a generarlo. | Bajo | Evelyn | Resuelto | 15-10
3 | 15-10 | Faltan las encuestas y los datos del centro de práctica para detallar el alcance del proyecto de práctica. | Alto | Evelyn y Paulina | Abierto
4 | 15-10 | Cambio de alcance (página web, sin comunidad y con sección educativa): falta definir el detalle y actualizar el Product Backlog. | Medio | Evelyn y Paulina | Abierto
5 | 17-10 | Aviso de VS Code por demasiados cambios en Git, causado por las carpetas antiguas backend/ y frontend/ sin ignorar. | Bajo | Evelyn | Resuelto | 17-10

## Review y Retro
Sprint Review y Retrospectiva
SPRINT REVIEW
Sprint N° / fechas: | 3 / Semana 9 - Semana 10 (5 al 18 de octubre)
Historias completadas: | S3-HU08 — Registrar mi mascota como donante voluntario S3-HU09 — Publicar una solicitud de sangre y marcarla como resuelta S3-HU10 — Buscar donantes compatibles por especie, grupo sanguíneo y comuna Tarea técnica adelantada: Docker del backend (06-10) Tarea técnica no planificada: reunión con la profesora sobre el alcance de la práctica (15-10)
Historias no completadas (y por qué): | Ninguna historia quedó sin completar. Al 17-10 continúan en curso las pruebas del frontend de solicitudes de sangre y del buscador (Paulina, previstas para el 18-10) y la documentación Scrum del sprint.
Demo realizada / feedback recibido: | No hubo demo ni feedback de la profesora sobre el producto: la reunión del 15-10 (cerca de 1 hora) fue para definir el alcance de la práctica. La funcionalidad se validó con pruebas manuales (Thunder Client), 60 de 60 pruebas del backend (26 nuevas del Sprint 3) y 45 de 45 pruebas del frontend (8 nuevas de S3-HU08). Inscripción de donantes, solicitudes de sangre y buscador quedaron conectados al backend.
Ajustes al Product Backlog: | Alcance de la práctica (reunión del 15-10): el proyecto será una página web, se retira la comunidad (foro) y se deja una sección educativa. Falta una nueva reunión para detallarlo, porque aún no se reciben las encuestas ni los datos del centro de práctica; el Product Backlog se actualizará después. Se agregaron al sprint dos tareas no planificadas: Docker del backend y la reunión de alcance.
SPRINT RETROSPECTIVE
¿Qué funcionó bien? | • Una rama por historia, con migraciones, pruebas manuales documentadas y pruebas automatizadas de cada endpoint. • Backend y frontend se integraron dentro del mismo sprint (inscripción, solicitudes y buscador conectados). • El nuevo alcance de la práctica se acordó con la profesora en una reunión.
¿Qué no funcionó? | • La reorganización del repositorio por fases a mitad del sprint produjo conflictos al unir ramas (15-10). • La documentación Scrum volvió a quedar para el cierre del sprint. • Aún faltan las encuestas y los datos del centro de práctica para avanzar con el alcance de la práctica.
Acciones de mejora para el próximo sprint: | • Registrar la Daily día a día, incluyendo el trabajo fuera del código (reuniones y documentos). • Avisar al equipo antes de mover o renombrar carpetas del repositorio. • Escribir las pruebas del frontend junto con cada historia. • Ajustar las horas de trabajo al acuerdo de 4 h de lunes a viernes con la profesora.