## Carta Gantt "Pethub"
CARTA GANTT — Pethub web · alcance ajustado al 27-10-2026
INICIO SEMANA 1
TÉRMINO SEMANA 18
| FASE 1 — DEFINICIÓN |  |  |  | SPRINT 1 |  | SPRINT 2 |  | SPRINT 3 |  | SPRINT 4 |  | SPRINT 5 |  | CIERRE | FASE 3 — PRESENTACIÓN
MÓDULO / TAREA | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18
FASE 1 — Definición del proyecto (Semanas 1-4)
Kick off y organización del equipo | bar: FASE 1 — DEFINICIÓN SEM 1
Definición de requerimientos y alcance | bar: FASE 1 — DEFINICIÓN SEM 1 to FASE 1 — DEFINICIÓN SEM 2
Diseño de arquitectura y modelo de datos | bar: FASE 1 — DEFINICIÓN SEM 2 to FASE 1 — DEFINICIÓN SEM 3
Elaboración y entrega Informe Fase 1 | bar: FASE 1 — DEFINICIÓN SEM 3 to FASE 1 — DEFINICIÓN SEM 4
SPRINT 1 — Fundaciones y autenticación (Semanas 5-6)
Tarea técnica: infraestructura base (API, BD, Docker) | bar: SPRINT 1 SEM 5
Registro y login de usuarios — S1-HU01 / S1-HU02 | bar: SPRINT 1 SEM 5 to SPRINT 1 SEM 6
Registro de mascota — S1-HU03 | bar: SPRINT 1 SEM 6
SPRINT 2 — Carnet sanitario digital (Semanas 7-8)
Registro de vacunas — S2-HU04 | bar: SPRINT 2 SEM 7
Registro de enfermedades y tratamientos — S2-HU05 | bar: SPRINT 2 SEM 7
Adjuntar documentos veterinarios — S2-HU06 | bar: SPRINT 2 SEM 8
Recordatorios dentro de la web — S2-HU07 | bar: SPRINT 2 SEM 8
SPRINT 3 — Red de donantes I + Informe de Avance (Semanas 9-10)
Registro como donante voluntario — S3-HU08 | bar: SPRINT 3 SEM 9
Publicación de solicitudes de sangre — S3-HU09 | bar: SPRINT 3 SEM 9
Búsqueda de donantes compatibles — S3-HU10 | bar: SPRINT 3 SEM 10
Entrega Informe de Avance | bar: SPRINT 3 SEM 10
SPRINT 4 — Red de donantes II y notificaciones (Semanas 11-12)
Avisos dentro de la web — S4-HU11 | bar: SPRINT 4 SEM 11
Contacto directo — HU12 (por definir; sin fecha comprometida)
Aviso de validación veterinaria presencial — S4-HU13 | bar: SPRINT 4 SEM 12
SPRINT 5 — Sección educativa y alcance pendiente (Semanas 13-14)
Chat — HU14 (por definir; sin fecha comprometida)
Sección educativa — HU18 (ventana tentativa; por estimar) | bar: SPRINT 5 SEM 13 to SPRINT 5 SEM 14
RETIRADAS: publicaciones y comentarios del foro — HU15/HU16
RETIRADA: búsqueda del foro — HU17
CIERRE Y ESTABILIZACIÓN (Semana 15)
Tarea técnica: pruebas integrales de los módulos | bar: CIERRE SEM 15
Entrega Informe Final | bar: CIERRE SEM 15
FASE 3 — Presentación a la comisión (Semanas 16-18)
Preparación de la presentación final | bar: FASE 3 — PRESENTACIÓN SEM 16
Ensayo y ajustes | bar: FASE 3 — PRESENTACIÓN SEM 17
Presentación final a la comisión | bar: FASE 3 — PRESENTACIÓN SEM 18
Leyenda:
Desarrollo de historia de usuario
Tarea técnica del equipo
Hito de entrega
Sprint
Vigente: página web, carnet sanitario, donantes y sección educativa.
Por definir: chat, correo y módulos nuevos de la práctica.
La ventana educativa no confirma esfuerzo ni fecha; falta estimar y acordar contenido.